## 시트1
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 1월 | [15 empty] | 비고
[7 empty] | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26
민정 | 관리자 - 시설관리(리스트) | 김민정 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 관리자 - 시설 등록/수정/상세보기 (모달) | 김민정 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 관리자 - 부서관리 | 김민정 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | bar: 1월 9
| 관리자 - 직책관리 | 김민정 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | bar: 1월 9
| 관리자 - 직급관리 | 김민정 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | bar: 1월 9
| 관리자 - 사원 등록 | 김민정 | 중 | 완료 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | bar: 1월 10 to 1월 11
| 관리자 - 사원관리 (리스트) | 김민정 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | bar: 1월 11
| 관리자 - 사원 상세보기 | 김민정 | 중 | 완료 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | bar: 1월 12 to 1월 13
| 관리자 - 사원 수정 | 김민정 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | bar: 1월 13 to 1월 18
| 마이페이지 - 비밀번호 변경 | 김민정 | 하 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | bar: 1월 18
| 관리자 - 부서 조회 권한 | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 19
| 관리자 - 이력,학력 관리 | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | bar: 1월 18
| 마이페이지 | 김민정 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 19
| 마이페이지 수정 | 김민정 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 19
유정 | 쪽지 작성 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 수신쪽지 리스트 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 발신쪽지 리스트 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | bar: 1월 9 to 1월 12
| 쪽지 상세보기 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 부서/공지 작성/수정 | 이유정 | 하 | 완료 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | bar: 1월 10
| 쪽지 답장 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 13
| 부서/공지 리스트 | 이유정 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | bar: 1월 11
| 부서/공지 상세보기 | 이유정 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 부서/공지 댓글 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 조직도 | 이유정 | 상 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 테스트내역서 | 이유정 | 중 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | bar: 1월 18 to 1월 19
지원 | 로그인 페이지 | 이지원 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | bar: 1월 6
| 일정 캘린더 | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 일정 등록 페이지 | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | bar: 1월 9
| 일정 상세보기(모달) | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 일정 수정 페이지 | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 시설 리스트 | 이지원 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13
| 시설 상세보기(모달) | 이지원 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13
| 시설 캘린더 | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 시설예약 상세보기(모달) | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | bar: 1월 12
| 시설예약 수정하기(모달) | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | bar: 1월 12 to 1월 13
| 시설 예약하기(모달) | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 메인 홈페이지(크롤링) | 이지원 | 중 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | bar: 1월 16 to 1월 18
혜란 | 엔터테이너 등록/수정 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-11 | bar: 1월 6 to 1월 11
| 엔터테이너 평가 등록 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | bar: 1월 10 to 1월 11
| 연습생/아티스트 리스트 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 연습생상세보기 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 아티스트상세보기 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 아티스트 성과조회(크롤링) | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 아티스트 그룹,앨범 관리 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | bar: 1월 18
| ppt 만들기 | 이혜란 | 중 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | bar: 1월 18
혜진 | 프로젝트 홈 - 헤더 | 최혜진 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | bar: 1월 6
| 프로젝트 홈 - 참여자 리스트 | 최혜진 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 프로젝트 홈 - 일반/피드백 글쓰기 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 프로젝트 일반글/피드백 상세보기 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | bar: 1월 10 to 1월 12
| 프로젝트 홈 - 일반/피드백 수정 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 프로젝트 댓글 작성,수정 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | bar: 1월 12 to 1월 13
| 프로젝트 홈 - 업무 글쓰기,수정 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13
| 프로젝트 업무글 상세보기 | 최혜진 | 상 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 프로젝트 투표 글쓰기 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17
| 프로젝트 투표글 상세보기,수정 | 최혜진 | 상 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 프로젝트 홈 - 검색 | 최혜진 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 19
하나 | 프로젝트 등록 | 이하나 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | bar: 1월 6
| 프로젝트 수정/삭제 | 이하나 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | bar: 1월 6
| 프로젝트 참여 권한 | 이하나 | 중 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 알림 리스트 | 이하나 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 결재 양식 리스트 | 이하나 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13
| 결재 양식 등록 | 이하나 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13
| 결재 문서 등록 | 이하나 | 중 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | bar: 1월 16
| 결재 라인 지정 | 이하나 | 중 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | bar: 1월 16
| 결재 문서 카테고리별 리스트 | 이하나 | 하 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17
| 결재 문서 상세보기 | 이하나 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | bar: 1월 17 to 1월 18
| 결재/반려하기 | 이하나 | 중 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | bar: 1월 18 to 1월 19
| 알림 호출 | 이하나 | 상 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 19
| 프로젝트 간트차트 | 이하나 | 상 | 완료 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | bar: 1월 20